附件

嘉祥县2018年林业有害生物防控任务一览表

| 责任区域 | 防控对象及分布 | 防控措施 | 完成时限 | 责任单位及责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 黄垓镇 | 预测全年主要林业有害生物发生面积720亩。（1）美国白蛾发生240亩，在黄南村、司垓村、黄北村分布；（2）春尺蠖发生120亩，主要分布在三官庙、黄南村；（3）杨小舟蛾发生240亩，主要分布在三官庙、黄南村；（4）杨扇舟蛾发生120亩，主要分布在三官庙、黄南村。 | 坚持以飞防为主，辅以人工、物理、生物等综合防控措施，全年实施防治作业面积15000亩，其中飞机防治13000亩。 | 春尺蠖：3-4月；美国白蛾、杨树舟蛾：5-9月。 | 镇 防 控 指 挥 部：侯传印 镇防控指挥部办公室：司呈新 中心管区：张代民 红旗管区：许东菊 张垓管区：赵善金 赵庄管区：杜其勇 铁庙管区：宋振秋 |
| 梁宝寺镇 | 预测全年主要林业有害生物发生面积1970亩。（1）美国白蛾发生320亩，在赵土屯村、三合村、石林、武寨村、孙王、南孔村、王场分布；（2）春尺蠖发生450亩，主要分布在赵土屯村、石林、孙王、王场等；（3）杨小舟蛾发生900亩，主要分布在赵土屯村、石林、孙王、王场等；（4）杨扇舟蛾发生300亩，主要分布在赵土屯村、石林、孙王、王场等。 | 坚持以飞防为主，辅以人工、物理、生物等综合防控措施，全年实施防治作业面积28000亩，其中飞机防治26000亩。 | 春尺蠖：3-4月；美国白蛾、杨树舟蛾：5-9月。 | 镇 防 控 指 挥 部：李建全 镇防控指挥部办公室：曹军峰 梁宝寺管区：曹 杰 王铺管区：王 帅 王集管区：候国华 屈店管区：赵相启 桑科集管区：郭旭 高庄管区：赵书全 寺后管区：关中乐 朱楼管区：韩福国 红旗管区：曹纪臣 大路口管区：李猛 新建管区：杨光远 王场管区：董吉利 |
| 大张楼镇 | 预测全年主要林业有害生物发生面积2940亩。（1）美国白蛾发生240亩，在付庄、彭后村、新营村、红联村、新桥村有分布；（2）春尺蠖发生600亩，主要分布在杨庄村、彭营村、新营村、红运村、运联村、新桥村等；（3）杨小舟蛾发生1200亩，主要分布在杨庄村、彭营村、新营村、红运村、运联村、新桥村等；（4）杨扇舟蛾发生700亩，主要分布在杨庄村、彭营村、新营村、红运村、运联村、新桥村等；（5）悬铃木方翅网蝽发生200亩，主要分布在镇驻地及苗圃。 | 坚持以飞防为主，辅以人工、物理、生物等综合防控措施，全年实施防治作业面积26000亩，其中飞机防治24000亩。 | 春尺蠖：3-4月；悬铃木方翅网蝽：4-9月；美国白蛾、杨树舟蛾：5-9月。 | 镇 防 控 指 挥 部：王星臣 镇防控指挥部办公室：张晋国 张楼管区：任修喜 镇东管区：狄庆军 滨湖社区：张连中 河西管区：王太龙 湖里管区：李西国 红运管区：王连金 湖滨管区：薛海涛 |
| 老僧堂镇 | 预测全年主要林业有害生物发生面积1400亩。（1）春尺蠖发生400亩，主要分布在北蒋村、轩楼村、何庄村等；（2）杨小舟蛾发生600亩，主要分布在北蒋村、轩楼村、何庄村等；（3）杨扇舟蛾发生400亩，主要分布在北蒋村、轩楼村、何庄村等。 | 坚持以飞防为主，辅以人工、物理、生物等综合防控措施，全年实施防治作业面积16000亩，其中飞机防治14000亩。 | 春尺蠖：3-4月；杨树舟蛾：5-9月。 | 镇 防 控 指 挥 部：靳向东 镇防控指挥部办公室：邵为真 北蒋管区：黄亚杰 中心管区：杜红旗 程庄管区：魏建树 大曹管区：黄展坤 大靳管区：韩元杰 瑞祥社区：邵明收 |
| 孟姑集镇 | 预测全年主要林业有害生物发生面积1120亩。（1）美国白蛾发生200亩，在孟姑集村、前赵村、国庙村、苏庄等分布；（2）春尺蠖发生230亩，主要分布在张庄村、前赵村、国庙村、申楼村等；（3）杨小舟蛾发生460亩，主要分布在张庄村、前赵村、国庙村、申楼村等；（4）杨扇舟蛾发生230亩，主要分布在张庄村、前赵村、国庙村、申楼村等。 | 坚持以飞防为主，辅以人工、物理、生物等综合防控措施，全年实施防治作业面积14000亩，其中飞机防治12000亩。 | 春尺蠖：3-4月；美国白蛾、杨树舟蛾：5-9月。 | 镇 防 控 指 挥 部：岳振海 镇防控指挥部办公室：曹敬轩 孟姑集管区：曹建桥 岳楼管区：杨振华 申楼管区：金 全 袁庄管区:顾城青 仇垓管区：戈雪磊 |
| 纸坊镇 | 预测全年主要林业有害生物发生面积400亩。（1）春尺蠖发生100亩，主要分布在吕村、焦城村等；（2）杨小舟蛾发生200亩，主要分布在吕村、焦城村等；（3）杨扇舟蛾发生100亩，主要分布在在吕村、焦城村等。 | 坚持以飞防为主，辅以人工、物理、生物等综合防控措施，全年实施防治作业面积17000亩，其中飞机防治15000亩。 | 春尺蠖：3-4月；杨树舟蛾：5-9月。 | 镇 防 控 指 挥 部：张绍舵 镇防控指挥部办公室：逯常玉 纸坊管区：李玉雪 青山管区：曹卫士 吕村管区：任蓝雨 四村管区：李兴华 四山管区：刘金同 五里七管区：冯昌链 于庄管区：田 昂 |
| 仲山镇 | 预测全年主要林业有害生物发生面积900亩。（1）春尺蠖发生150亩，主要分布在北李村、杨刘桥村等；（2）杨小舟蛾发生300亩，主要分布在北李村、杨刘桥村等；（3）杨扇舟蛾发生150亩，主要分布在北李村、杨刘桥村等；（4）悬铃木方翅网蝽发生300亩，主要分布在镇驻地及苗圃。 | 坚持以飞防为主，辅以人工、物理、生物等综合防控措施，全年实施防治作业面积15000亩，其中飞机防治13000亩。 | 春尺蠖：3-4月；悬铃木方翅网蝽：4-9月；杨树舟蛾：5-9月 | 镇 防 控 指 挥 部：李海峰 镇防控指挥部办公室：冯辉 仲山管区：江东国 黄庄管区：侯娟 程庄管区：苗振龙 狼山管区：张学栋 胡山管区：姚辉侠 庄管区：冯辉 |
| 卧龙山街道 | 预测全年主要林业有害生物发生面积1340亩。（1）春尺蠖发生210亩，主要分布在长集、苏营、贾海村等；（2）杨小舟蛾发生620亩，主要分布在长集、苏营、贾海村等；（3）杨扇舟蛾发生310亩，主要分布在长集、苏营、贾海村等；（4）悬铃木方翅网蝽发生200亩，主要分布在镇驻地及苗圃。 | 坚持以飞防为主，辅以人工、物理、生物等综合防控措施，全年实施防治作业面积15000亩，其中飞机防治13000亩。 | 春尺蠖：3-4月；悬铃木方翅网蝽：4-9月；杨树舟蛾：5-9月。 | 街道防控指挥部：王德领 街道防控指挥部办公室：周广欢 张庄管区：刘志国 黄岗管区：李林海 北马管区：曹景生 宋庄管区：蔡永军 姚坊管区：袁善金 |
| 满硐镇 | 预测全镇主要林业有害生物发生面积1000亩。杨小舟蛾发生1000亩，主要分布在阿城村、南武山村、翟坊村、杨楼村等。 | 坚持以飞防为主，辅以人工、物理、生物等综合防控措施，全年实施防治作业面积15000亩，其中飞机防治12000亩。 | 杨小舟蛾：5-9月。 | 镇 防 控 指 挥 部：王连池 镇防控指挥部办公室：王保全 满硐管区：杜昌亭 徐村管区：闫循岗 宋山管区：马洪振 蔡北管区：魏趁中 |
| 嘉祥街道 | 预测美国白蛾发生40亩，主要发生在萌山、凤凰山等景区；悬铃木方翅网蝽发生300亩，主要发生在城区。 | 坚持以飞防为主，辅以人工、物理、生物等综合防控措施，全年实施防治作业面积20000亩，其中飞机防治18000亩。 | 悬铃木方翅网蝽：4-9月；美国白蛾：5-9月。 | 街道防控指挥部：杨振海 街道防控指挥部办公室：徐淑元 凤山管区：袁良杰 李楼管区：崔保新 孔庄管区：李 峰 刘庄管区：陈福营 城关管区：张玉林 护山管区：卢国华 |
| 万张街道 | 预测美国白蛾发生60亩，主要分布在日兰高速，252两侧；悬铃木方翅网蝽发生200亩，主要分布在日兰高速两侧、镇驻地及苗圃。 | 坚持以飞防为主，辅以人工、物理、生物等综合防控措施，全年实施防治作业面积15000亩，其中飞机防治13000亩。 | 悬铃木方翅网蝽：4-9月；美国白蛾：5-9月。 | 街道防控指挥部：张体群 街道防控指挥部办公室：黄 波 万张服务区：黄 波 梁海服务区：崔来柱 陈楼服务区：渠 婷 王桥服务区：潘守瑞 顺河服务区：楚孔峰 |
| 金屯镇 | 预测全年主要林业有害生物发生面积710亩。（1）美国白蛾发生150亩，主要分布在沙土集村、司庄村、燕屯村；（2）春尺蠖发生140亩，主要分布在姜庄村、纪屯村、王屯村；（3）杨小舟蛾发生280亩，主要分布在姜庄村、纪屯村、王屯村；（4）杨扇舟蛾发生140亩，主要分布在姜庄村、纪屯村、王屯村。 | 坚持以飞防为主，辅以人工、物理、生物等综合防控措施，全年实施防治作业面积18000亩，其中飞机防治15000亩。 | 春尺蠖：3-4月；悬铃木方翅网蝽：4-9月；美国白蛾、杨树舟蛾：5-9月。 | 镇 防 控 指 挥 部：杜昌孟 镇防控指挥部办公室：姜玉林 王固堆管区：田秀坡 纪屯管区：张广科 大孙管区：孙 凯 土山桥管区：刘宪国 王屯管区：薛秀美 高庄管区：陈吉芳 燕屯管区：盛志华 苦水张管区：张东冉 |
| 马村镇 | 预测全年主要林业有害生物发生面积500亩。（1）美国白蛾发生50亩，主要分布在李楼、南陆、马东（2）春尺蠖发生100亩，主要分布在南陆、胡楼、马东村等；（3）杨小舟蛾发生200亩，主要分布在南陆、胡楼、马东村、河南刘等；（4）杨扇舟蛾发生150亩，主要分布在南陆、胡楼、马东村、河南刘等。 | 坚持以飞防为主，辅以人工、物理、生物等综合防控措施，全年实施防治作业面积14000亩，其中飞机防治12000亩。 | 春尺蠖：3-4月；美国白蛾、杨树舟蛾：5-9月。 | 镇 防 控 指 挥 部：何敬文 镇防控指挥部办公室：齐兴旺 马村服务区：高东涛 楚营服务区：李新民 南陆服务区：肖 宁 西陆服务区：王 亚 山营服务区：李文玉 李楼服务区：王芳芳 湖滨办事处：齐兴旺 |
| 县园林 环卫局 | 美国白蛾、悬铃木方翅网蝽在所管辖的城区道路均有分布，且发生较重。 | 以人工喷药防治为主，同时辅以灯光诱杀、人工剪网幕、摘卵、挖蛹、释放天敌昆虫等防控措施。 | 悬铃木方翅网蝽：4-9月； 美国白蛾：5-9月。 | 县园林环卫局：于宪民 |
| 县交运局 | 春尺蠖、美国白蛾、杨小舟蛾、美国白蛾、悬铃木方翅网蝽分布在所管辖的县道两侧。 | 以人工喷药防治为主，同时辅以灯光诱杀、人工剪网幕、摘卵、挖蛹、释放天敌昆虫等防控措施。 | 春尺蠖：3-4月； 美国白蛾、杨小舟蛾：5-9月；悬铃木方翅网蝽：4-9月。 | 县交运局：周道峰 |
| 县公路局 | 春尺蠖、美国白蛾、杨小舟蛾、美国白蛾、悬铃木方翅网蝽在所管辖的高速、国省道等主要道路均有分布。 | 以人工喷药防治为主，同时辅以灯光诱杀、人工剪网幕、摘卵、挖蛹、释放天敌昆虫等防控措施。 | 春尺蠖：3-4月； 美国白蛾、杨小舟蛾：5-9月；悬铃木方翅网蝽：4-9月。 | 县公路局：张光峰 |